## Sheet1
To Do | Want to Start | In Progress | Date Started | Estimated Completion Date | Date Completed
| 2020-02-23 | Read the Spec | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-23
| 2020-02-23 | C to Python Translator | 2020-02-23 | 2020-03-03 | 2020-03-03
| 2020-02-24 | Freddie Approximates The Dragon | 2020-02-24 | 2020-03-03
| 2020-03-04 | C to MIPS Translator | 2020-03-05 | 2020-03-25 | 2020-03-25
| 2020-03-07 | Basic Functionality | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-16
| 2020-03-10 | Intermediate Functionality | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-23
Advanced Functionality | 2020-03-28 | Advanced Functionality | 2020-03-18 | NA
Develop Intermediate Language | WIP
Translate IL to MIPS | WIP
Expand IL to contain the MIPS subset | WIP